2η Εργασία Ε.Ε.

Ρασούλης Αλέξανδρος Α.Μ.:2015010123

Μαλτέζος Παρασκευάς Α.Μ.:2015010085

1)

| Πίνακας Εργασιών |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Εργασίες | Διάρκεια (Μήνες) |
| χs | Έναρξη εργασιών | 0 |
| χ1 | Χωματουργικές εργασίες στους εξωτερικούς χώρους του επιβατικού σταθμού | 6 |
| χ2 | Χωματουργικές εργασίες στον κυρίως χώρο του αεροδρομίου | 12 |
| χ3 | Κατασκευή του επιβατικού σταθμού | 15 |
| χ4 | Κατασκευή του πύργου ελέγχου | 10 |
| χ5 | Κατασκευή αεροδιαδρόμου | 8 |
| χ6 | Διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων του επιβατικού σταθμού | 6 |
| χ7 | Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις στο χώρο του επιβατικού σταθμού | 8 |
| χ8 | Τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού στο κτίριο του επιβατικού σταθμού και στον αεροδιάδρομο | 3 |
| χ9 | Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στον πύργο ελέγχου | 4 |
| χ10 | Δοκιμές του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας | 3 |
| χ11 | Εγκατάσταση λοιπών υπολογιστικών συστημάτων στο χώρο του πύργου ελέγχου | 2 |
| χe | Λήξη εργασιών | 0 |

| Στάδια | Διάρκεια (Μήνες) | Προηγούμενα Στάδια |
| --- | --- | --- |
| χs | 0 | - |
| χ1 | 6 | χ0 |
| χ2 | 12 | χ0 |
| χ3 | 15 | χ2 |
| χ4 | 10 | χ2 |
| χ5 | 8 | χ2 |
| χ6 | 6 | χ1 |
| χ7 | 8 | χ3 |
| χ8 | 3 | χ5,χ7 |
| χ9 | 4 | χ4 |
| χ10 | 3 | χ5,χ9 |
| χ11 | 2 | χ9 |
| χe | 0 | χ6χ8,χ10,χ11 |

Γράφημα «δυναμικά-εργασίας»

Γράφημα «δυναμικά-φάσεις»

2)

Βήμα 0: λ0=0 και S={χ0}

1η  Επανάληψη:

Βήμα 0: λ0=0 και S={χ0}

Βήμα 1: Τ={χ1,χ2}

Βήμα 2: λ1= λ0+ αs1= 0 και λ2= λ0+ αs2= 0

Βήμα 3: S={χs,χ1,χ2}

2η  Επανάληψη:

Βήμα 1: Τ={χ3,χ4,χ5}

Βήμα 2: λ3= {λ2+ α23}= 12, λ4={λ2+ α24}=12, λ5=λ2+ α25=12

Βήμα 3: S={χs,χ1,χ2,χ3,χ4,χ5}

3η  Επανάληψη:

Βήμα 1: Τ={χ6,χ7,χ9}

Βήμα 2:  λ6= max{λ3+ α36, λ1+ α16,}=max{12+15, 0+6 }=27

λ7={λ3+ α37}=27

λ9={λ4+ α49}=22

Βήμα 3: S={χs,χ1,χ2,χ3,χ4,χ5,χ6,χ7,χ9}

4η  Επανάληψη:

Βήμα 1: Τ={χ8,χ10,χ11}

Βήμα 2:  λ8= max{λ5+ α58, λ7+ α78,}=max{12+8, 27+8 }=35

λ10=max{λ9+ α910,λ5+ α510}=max22+4, 12+8 =26

λ11={λ9+ α911}=26

Βήμα 3: S={χs,χ1,χ2,χ3,χ4,χ5,χ6,χ7,χ9,χ8,χ10,χ11}

5η  Επανάληψη:

Βήμα 1: Τ={xe}

Βήμα 2:  λe= maxλ11+ α11e, λ10+ α10e,λ8+ α8e,λ6+ α6e,=

= max{26+2,  26+3 ,  35+3, 27+6}=38

Βήμα 3: S={χs,χ1,χ2,χ3,χ4,χ5,χ6,χ7,χ9,χ8,χ10,χ11,xe}

Δεδομένου ότι S=V ο αλγόριθμος περατώνεται

Βάσει των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου ο δρόμος μέγιστου μήκους από την κορυφή χs στην κορυφή xe έχει μήκος λe=38

Για τον εντοπισμό του δρόμου εξετάζονται τα τόξα για τα οποία αij=λj-λi.

1η  Επανάληψη:

α11e=λe-λ11=12 που δεν ισχύει γιατί α11e=2

α10e,=λe-λ10=12 όπου δεν ισχύει γιατί α10e=3

α8e=λe-λ8=3  που ισχύει γιατί α8e=3

α6e=λe-λ6=11  που δεν ισχύει γιατί α8e=6

2η   Επανάληψη:

α58=λ8-λ5=23 όπου δεν ισχύει γιατί α58=8

α78,=λ8-λ7=8 που ισχύει γιατί  α8e=8

3η   Επανάληψη:

α37=λ7-λ3=15 που ισχύει γιατί  α37=15

4η   Επανάληψη:

α23=λ3-λ2=11 που ισχύει γιατί  α23=12

5η   Επανάληψη:

αs2=λ2-λs=0 oπου ισχύει γιατί  α2s=0

Κάνοντας τον έλεγχο αυτό βρίσκουμε ότι ο δρόμος P={es2 ,e23 , e37, e78,e8e}

Άρα ο ελάχιστός χρόνος ολοκληρώσεις του έργου είναι 3 μήνε

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

3)

Αρχικοποίηση:  λ'e=38, L={xe}

1η  Επανάληψη:

Βήμα 1: C={χ6, χ8,χ10,χ11,xe}

Βήμα 2:  λ'6= λ'e- α6e,={38-6}=32

λ'8= λ'e- α8e,={38-3}=35

λ'10= λ'e- α10e,={38-3}=35

λ'11= λ'e- α11e,={38-2}=36

Βήμα 3: L={χ6, χ8,χ10,χ11,χe}

2η  Επανάληψη:

Βήμα 1: C={χ1,χ5,χ7, χ9}

Βήμα 2:  λ'1= λ'6- α16,={32-6}=26

λ'5= minλ'8- α58,λ'10- α510,=35-8, 35-8=27

λ'7= λ'8- α78,=35-8=27

λ'9= minλ'11- α911,, λ'10- α910,={36-4, 35-4}=31

Βήμα 3: L={χ6, χ8,χ10,χ11χ1,χ5,χ7, χ9,χe}

3η  Επανάληψη:

Βήμα 1: C={χ3,χ4}

Βήμα 2:  λ'3= minλ'6- α36, λ'7- α37,={32-15, 27-15}=12

λ'4= λ'9- α49,=31-10=21

Βήμα 3: L={χ1,χ3,χ4,χ5,χ6, χ7,χ8, χ9χ10,χ11,χe}

4η  Επανάληψη:

Βήμα 1: C={χ2}

Βήμα 2:  λ'2= minλ'3- α23, λ'4- α24,λ'5- α25,={12-12, 21-12, 27-12}=0

Βήμα 3: L={χ1,χ2,χ3,χ4,χ5,χ6, χ7,χ8, χ9χ10,χ11,χe}

5η  Επανάληψη:

Βήμα 1: C={χs}

Βήμα 2:  λ's= minλ'2- αs2, λ'1- αs1={0-0, 26-6}=0

Βήμα 3: L={χs,χ1,χ2,χ3,χ4,χ5,χ6, χ7,χ8, χ9χ10,χ11,χe}

Το παραπάνω αποτέλεσμα εφαρμογής του αλγορίθμου παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα

4)

Από την εξής εξίσωση προκύπτουν ο υπολογισμός του ολικού περιθωρίου: Μi=λ'i-λι

Μs=λ's-λs=0

Μ1=λ'1-λ1=26

Μ2=λ'2-λ2=0

Μ3=λ'3-λ3=0

Μ4=λ'4-λ4= 9

Μ5=λ'5-λ5=15

Μ6=λ'6-λ6=5

Μ7=λ'7-λ7=0

Μ8=λ'8-λ8=0

Μ9=λ'9-λ9=9

Μ10=λ'10-λ10=9

Μ11=λ'11-λ11=10

Μe=λ'e-λe=0

Ενώ ο υπολογισμός του μερικού περιθωρίου υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση:  		μi=min⁡{λj-λι-aij }

μs=minλ2-λs-as2,λ1-λs-as1=0

μ1=λ6-λ1-a16=21

μ2=minλ3-λ2-a23,λ4-λ2-a24,λ5-λ2-a25=0

μ3=minλ7-λ3-a37,λ6-λ3-a36=0

μ4=λ9-λ4-a49=0

μ5=minλ8-λ5-a58,λ10-λ5-a510=6

μ6=λe-λ6-a6e=5

μ7=λ8-λ7-a78=0

μ8=λe-λ8-a8e

μ9=minλ10-λ9-a910,λ11-λ9-a911=0

μ10=λe-λ10-a10e=9

μ11=λe-λ11-a11e=10

μe=0

| - | χs | χ1 | χ2 | χ3 | χ4 | χ5 | χ6 | χ7 | χ8 | χ9 | χ10 | χ11 | χe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| μ | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |

5)

6)

Η επιχείρηση θα πρέπει να επισπεύσει την κατασκευή του επιβατικού σταθμού (χ3) κατά 9 μήνες έτσι ώστε η κατασκευή του αεροδρομίου να ολοκληρωθεί σε 29 μήνες όπου αυτός είναι και ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των λοιπών εργασιών όπως εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε από το παραπάνω διάγραμμα Gantt. Έπειτα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες   χ4, χ7,χ8, χ9 και χ10,  δηλαδή, οι εργασίες αυτές στο προβλεπόμενο χρονικό όριο τους πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην κατασκευή του αεροδρομίου.

7)

Η κατασκευή είναι εντός του αρχικού προγραμματισμού διότι οι υπολειπόμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε 5 μήνες. Πιο συγκεκριμένα η έναρξη της εργασίας 8 εξαρτάται από τις εργασίες 5 και 7 ενώ η έναρξη της εργασίας 10 προϋποθέτει μόνο τη λήξη της εργασίας 5 εφόσον η εργασία 9 έχει ολοκληρωθεί. Η εργασία 5 θα ολοκληρωθεί σε 2 δυο μήνες και ταυτόχρονα με τη λήξη της θα έχει ήδη ολοκληρωθεί και η εργασία 7 η οποία χρειάζεται μόλις 1 μήνα. Έτσι οι εργασίες 10 και 8 θα αρχίσουν την ίδια χρονική περίοδο(δηλαδή 26 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών) και αφού χρειάζονται και οι δυο 3 μήνες για να ολοκληρωθούν θα  τελειώσουν ταυτόχρονα. Άρα το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο σε 29 μήνες.